DiploChain — Backlog Agile Scrum

Décomposition des 15 Microservices développés en Tâches ≤ 3h + 1 Service Externe (pdf-generator)

diplochain_db • PostgreSQL 14.2 • 30 Tables • init.sql

| 120 TÂCHES TOTAL | 260h DURÉE TOTALE | 42 🔴 CRITIQUES | 49 🟠 HAUTES | 24 🔵 MOYENNES | 5 🟢 BASSES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Légende et Conventions

| Priorité | Critère de décision | Impact si non livré |
| --- | --- | --- |
| 🔴 CRITIQUE | Bloque le pipeline principal — sans cette tâche, le service ne démarre pas | Service entier inutilisable — Sprint bloqué |
| 🟠 HAUTE | Fonctionnalité principale attendue par l'utilisateur final | Fonctionnalité incomplète — user story non livrable |
| 🔵 MOYENNE | Améliore l'expérience — non bloquante pour le MVP | UX dégradée — peut être reporté au sprint suivant |
| 🟢 BASSE | Nice-to-have — valeur ajoutée marginale pour le PFE | Aucun impact sur les démos — backlog produit |

Chaque tâche est conçue pour être réalisée en ≤ 3h. Pour les tâches à 3h, prévoir 30min de tests unitaires inclus. L'estimation est basée sur un développeur expérimenté FastAPI/PostgreSQL.

EPIC 1  —  user-service — Authentification & Gestion des Utilisateurs

Microservice : user-service  |  Tables : User, ROLE, UserRole, user_ext, role_ext, user_role_ext, cursus, audit_log  |  Durée totale : 22h  |  Tâches : 12

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | En tant qu'admin, je veux créer un compte utilisateur | Setup projet FastAPI + connexion diplochain_db | 🔴 CRITIQUE | 2h | boilerplate, env vars |
| US-002 | En tant qu'admin, je veux créer un compte utilisateur | Modèles SQLAlchemy : User, ROLE, UserRole | 🔴 CRITIQUE | 3h | Tables: User, ROLE, UserRole |
| US-003 | En tant qu'admin, je veux créer un compte utilisateur | Modèles SQLAlchemy : user_ext, role_ext, user_role_ext, cursus | 🟠 HAUTE | 3h | Tables _ext + cursus |
| US-004 | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter | Endpoint POST /auth/login — JWT generation | 🔴 CRITIQUE | 3h | bcrypt, JWT RS256 |
| US-005 | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter | Endpoint POST /auth/refresh + POST /auth/logout (revoke) | 🟠 HAUTE | 2h | token revoked/expired |
| US-006 | En tant qu'admin, je veux gérer les rôles | CRUD /roles — GET list, POST create, PATCH update | 🟠 HAUTE | 3h | ROLE + role_ext |
| US-007 | En tant qu'admin, je veux affecter des rôles | POST/DELETE /users/{id}/roles — affectation rôle | 🟠 HAUTE | 2h | UserRole + user_role_ext |
| US-008 | En tant que système, je veux auditer les actions | Trigger audit_log sur INSERT/UPDATE/DELETE | 🔵 MOYENNE | 3h | audit_log (jsonb) |
| US-009 | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe | POST /auth/reset-password + validation reset_code | 🔵 MOYENNE | 2h | User.reset_code |
| US-010 | En tant que système, je veux valider les tokens | Middleware JWT validation pour tous les endpoints | 🔴 CRITIQUE | 2h | token + tokentype |
| US-011 | En tant qu'admin, je veux gérer user_ext | PATCH /users/{id}/ext — mise à jour profil DiploChain | 🟠 HAUTE | 2h | user_ext: blockchain_address, institution_id |
| US-012 | En tant que DevOps, je veux conteneuriser le service | Dockerfile + docker-compose + health check /health | 🟠 HAUTE | 2h | port 8001 |

EPIC 2  —  student-service — Gestion des Étudiants

Microservice : student-service  |  Tables : etudiant, linkedin_data, nationalite, annee_universitaire  |  Durée totale : 19h  |  Tâches : 10

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-001 | En tant qu'admin, je veux créer un profil étudiant | Setup projet + modèles SQLAlchemy : etudiant, nationalite | 🔴 CRITIQUE | 3h | etudiant PK=VARCHAR(10) |
| ST-002 | En tant qu'admin, je veux créer un profil étudiant | Endpoint POST /students — création avec validation CIN/passeport | 🔴 CRITIQUE | 3h | validation num_cin=8 chars |
| ST-003 | En tant qu'admin, je veux consulter un étudiant | GET /students/{id} + GET /students?search= (nom, email) | 🟠 HAUTE | 2h | etudiant_id, email |
| ST-004 | En tant qu'admin, je veux mettre à jour un étudiant | PATCH /students/{id} — mise à jour partielle | 🟠 HAUTE | 2h | PUT + PATCH |
| ST-005 | En tant qu'étudiant, je veux lier mon compte DiploChain | PATCH /students/{id}/user — lier id_user UNIQUE FK | 🔴 CRITIQUE | 2h | etudiant.id_user UNIQUE |
| ST-006 | En tant qu'étudiant, je veux lier mon profil LinkedIn | POST /students/{id}/linkedin — import jsonb LinkedIn | 🔵 MOYENNE | 3h | linkedin_data.data jsonb |
| ST-007 | En tant qu'admin, je veux gérer les nationalités | GET /referentials/nationalities — liste référentiel | 🟢 BASSE | 1h | nationalite (code ISO) |
| ST-008 | En tant qu'admin, je veux gérer les années académiques | CRUD /referentials/academic-years | 🟢 BASSE | 1h | annee_universitaire |
| ST-009 | En tant qu'admin, je veux lister les étudiants d'une institution | GET /students?institution_id= (via user_ext.institution_id) | 🟠 HAUTE | 2h | cross-service via API |
| ST-010 | En tant que DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + docker-compose + /health | 🟠 HAUTE | 2h | port 8003 |

EPIC 3  —  institution-service — Gestion des Institutions

Microservice : institution-service  |  Tables : institution, institution_blockchain_ext, specialite, specialite_ext, template_departement, rapport, rapport_institution, langue, type_impression  |  Durée totale : 24h  |  Tâches : 10

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IN-001 | En tant que super admin, je veux créer une institution | Modèles SQLAlchemy : institution + institution_blockchain_ext | 🔴 CRITIQUE | 3h | serial PK, channel_id UNIQUE |
| IN-002 | En tant que super admin, je veux créer une institution | POST /institutions — création avec validation | 🔴 CRITIQUE | 2h | nom_institution, email |
| IN-003 | En tant que super admin, je veux configurer Fabric | POST /institutions/{id}/blockchain — config channel_id, peer | 🔴 CRITIQUE | 3h | institution_blockchain_ext |
| IN-004 | En tant qu'admin, je veux gérer les spécialités | CRUD /specialites — base + ext (specialite + specialite_ext) | 🟠 HAUTE | 3h | code VARCHAR(3) PK |
| IN-005 | En tant qu'admin, je veux gérer les templates Jasper | GET/POST /templates — template_departement (UUID PK) | 🟠 HAUTE | 3h | UUID pk, jrxml_path |
| IN-006 | En tant qu'admin, je veux activer un template | PATCH /templates/{uuid}/activate — is_active = true | 🟠 HAUTE | 2h | 1 seul actif par institution |
| IN-007 | En tant qu'admin, je veux gérer les rapports | CRUD /rapports + /rapports/{id}/institutions (jonction) | 🔵 MOYENNE | 3h | rapport, rapport_institution |
| IN-008 | En tant qu'admin, je veux consulter les référentiels | GET /referentials/langues + /type-impressions | 🟢 BASSE | 1h | langue, type_impression |
| IN-009 | En tant que diploma-service, je veux le template actif | GET /institutions/{id}/template?specialite_id= — endpoint interne | 🔴 CRITIQUE | 2h | template actif par spécialité |
| IN-010 | En tant que DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + docker-compose + /health | 🟠 HAUTE | 2h | port 8002 |

EPIC 4  —  diploma-service — Émission et Cycle de Vie des Diplômes

Microservice : diploma-service  |  Tables : etudiant_diplome, diplome_blockchain_ext, historique_operations  |  Durée totale : 24h  |  Tâches : 9

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI-001 | En tant qu'admin, je veux initier l'émission | Modèles : etudiant_diplome + diplome_blockchain_ext (1:1) | 🔴 CRITIQUE | 3h | CASCADE FK, serial PK |
| DI-002 | En tant qu'admin, je veux émettre un diplôme UPLOAD | POST /diplomas/emit/upload — PDF fourni directement | 🔴 CRITIQUE | 3h | statut=PENDING_BLOCKCHAIN |
| DI-003 | En tant qu'admin, je veux émettre via microservice | POST /diplomas/emit/generate — appel pdf-generator-service ⚡ EXISTANT (API externe) + storage-service | 🔴 CRITIQUE | 2h | consommer API existante — pas à développer |
| DI-004 | En tant que système, je veux mettre à jour après Fabric | PATCH /diplomas/{id}/confirm — tx_id_fabric + statut=ORIGINAL | 🔴 CRITIQUE | 2h | après blockchain-service |
| DI-005 | En tant qu'admin, je veux révoquer un diplôme | POST /diplomas/{id}/revoke — statut=REVOQUE + historique | 🔴 CRITIQUE | 3h | historique_operations REVOCATION |
| DI-006 | En tant qu'admin, je veux modifier un diplôme | PATCH /diplomas/{id} — MODIFIE + nouveau hash + historique | 🟠 HAUTE | 3h | ancien_hash → nouvel_hash |
| DI-007 | En tant qu'admin, je veux consulter les diplômes | GET /diplomas + GET /diplomas/{id} + filtres (statut, institution) | 🟠 HAUTE | 2h | diplome_blockchain_ext |
| DI-008 | En tant qu'admin, je veux voir l'historique | GET /diplomas/{id}/history — historique_operations | 🟠 HAUTE | 2h | type_operation ENUM |
| DI-009 | En tant que DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + docker-compose + /health | 🟠 HAUTE | 2h | port 8004 |

EPIC 5  —  pdf-generator-service ⚡ — SERVICE EXISTANT (Consommé Directement)

Microservice : pdf-generator-service [EXISTANT]  |  Tables : template_departement (lecture via API — non développé)  |  Durée totale : 0h  |  Tâches : 3

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG-EXT | En tant que diploma-service, je veux consommer le service existant | Récupérer la documentation API du pdf-generator-service existant (endpoint, format requête/réponse) | 🔴 CRITIQUE | 1h | doc API existante |
| PG-INT | En tant de diploma-service, je veux intégrer l'appel API | Intégrer POST /generate dans diploma-service — mapping données étudiant + template_id → PDF + hash_sha256 | 🔴 CRITIQUE | 2h | client HTTP — httpx/requests |
| PG-ERR | En tant de diploma-service, je veux gérer les erreurs | Gestion timeout + fallback mode UPLOAD si pdf-generator indisponible | 🟠 HAUTE | 2h | Circuit Breaker + fallback |

EPIC 6  —  blockchain-service — Interface Hyperledger Fabric

Microservice : blockchain-service  |  Tables : institution_blockchain_ext (lecture channel), diplome_blockchain_ext (écriture tx_id)  |  Durée totale : 18h  |  Tâches : 7

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC-001 | En tant que diploma-service, je veux ancrer un diplôme | Setup connexion Fabric SDK (Python/Go) — fabric-network | 🔴 CRITIQUE | 3h | channel_id, peer_node_url |
| BC-002 | En tant que diploma-service, je veux ancrer un diplôme | POST /blockchain/register — RegisterDiploma(id,hash,cid) → TX_ID | 🔴 CRITIQUE | 3h | tx_id_fabric retourné |
| BC-003 | En tant que verification-service, je veux vérifier | GET /blockchain/query/{diplome_id} — QueryDiploma() on-chain | 🔴 CRITIQUE | 2h | hash + cid depuis ledger |
| BC-004 | En tant que system, je veux gérer les channels | Routing automatique vers le bon channel selon institution_id | 🟠 HAUTE | 3h | institution_blockchain_ext |
| BC-005 | En tant qu'admin, je veux l'état Fabric | GET /blockchain/health — état réseau Fabric + peers | 🟠 HAUTE | 2h | monitoring Fabric |
| BC-006 | En tant que DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + accès réseau Fabric interne | 🟠 HAUTE | 2h | port 8006 |
| BC-007 | En tant que DevOps, je veux gérer les erreurs Fabric | Gestion timeout Fabric + circuit breaker + logs | 🔵 MOYENNE | 3h | blockchain_retry_count |

EPIC 7  —  storage-service — Interface IPFS

Microservice : storage-service  |  Tables : diplome_blockchain_ext.ipfs_cid (écriture)  |  Durée totale : 13h  |  Tâches : 6

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-001 | En tant que diploma-service, je veux stocker le PDF | POST /storage/upload — upload PDF IPFS → retour CID | 🔴 CRITIQUE | 3h | ipfs_cid VARCHAR(100) |
| SS-002 | En tant que verification-service, je veux le PDF | GET /storage/download/{cid} — téléchargement PDF via CID | 🔴 CRITIQUE | 2h | IPFS gateway |
| SS-003 | En tant qu'admin, je veux un pinning permanent | POST /storage/pin/{cid} — pinning Pinata/Infura pour persistance | 🟠 HAUTE | 3h | éviter garbage collection IPFS |
| SS-004 | En tant qu'admin, je veux vérifier la disponibilité | GET /storage/check/{cid} — statut disponibilité CID IPFS | 🔵 MOYENNE | 2h | monitoring IPFS |
| SS-005 | En tant que DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + connexion nœud IPFS + docker-compose | 🟠 HAUTE | 2h | port 8007, réseau interne |
| SS-006 | En tant que DevOps, je veux la résilience | Retry 3x + fallback gateway alternatif | 🔵 MOYENNE | 1h | resilience IPFS |

EPIC 8  —  verification-service — Vérification Authenticité Diplômes

Microservice : verification-service  |  Tables : qr_code_records, historique_operations (VERIFICATION)  |  Durée totale : 15h  |  Tâches : 7

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VE-001 | En tant qu'entreprise, je veux vérifier un diplôme via QR | GET /verify/{identifiant_opaque} — flux complet vérification | 🔴 CRITIQUE | 3h | qr_code_records UNIQUE |
| VE-002 | En tant que système, je veux orchestrer la vérification | Orchestration : blockchain-service → storage-service → SHA256 | 🔴 CRITIQUE | 3h | sans jointure SQL |
| VE-003 | En tant que système, je veux auditer la vérification | INSERT historique_operations (VERIFICATION) — tx_id_fabric | 🟠 HAUTE | 2h | type_operation=VERIFICATION |
| VE-004 | En tant qu'entreprise, je veux vérifier par hash | POST /verify/hash — vérification directe par SHA-256 | 🔵 MOYENNE | 2h | hash_sha256 UNIQUE |
| VE-005 | En tant qu'admin, je veux le rapport de vérification | GET /verify/{id}/report — résultat complet avec détails | 🔵 MOYENNE | 2h | rapport structuré JSON |
| VE-006 | En tant que DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + docker-compose + /health | 🟠 HAUTE | 2h | port 8008 |
| VE-007 | En tant que DevOps, je veux sécuriser l'accès | Auth JWT entreprise via api-gateway avant vérification | 🔴 CRITIQUE | 1h | entreprise_auth_sessions |

EPIC 9  —  qr-validation-service — Génération et Gestion des QR Codes

Microservice : qr-validation-service  |  Tables : qr_code_records  |  Durée totale : 10h  |  Tâches : 5

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QR-001 | En tant que diploma-service, je veux générer un QR | POST /qr/generate — identifiant_opaque + url_verification | 🔴 CRITIQUE | 3h | identifiant_opaque UNIQUE |
| QR-002 | En tant de diploma-service, je veux sauvegarder le QR | Création qr_code_records + génération image QR code PNG | 🔴 CRITIQUE | 2h | qr_code_path |
| QR-003 | En tant qu'étudiant, je veux télécharger mon QR Code | GET /qr/{diplome_id} — image QR code + URL vérification | 🟠 HAUTE | 2h | lien url_verification |
| QR-004 | En tant d'admin, je veux régénérer un QR | POST /qr/{diplome_id}/regenerate — nouvel identifiant_opaque | 🔵 MOYENNE | 2h | rotation opaque id |
| QR-005 | En tant de DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + qrcode lib + docker-compose | 🟠 HAUTE | 1h | port 8009 |

EPIC 10  —  entreprise-service — Gestion des Entreprises et Sessions Azure AD

Microservice : entreprise-service  |  Tables : entreprise, entreprise_ext, entreprise_auth_sessions, entreprise_validation_requests  |  Durée totale : 21h  |  Tâches : 11

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN-001 | En tant qu'entreprise, je veux m'inscrire | Modèles : entreprise + entreprise_ext (1:1) | 🔴 CRITIQUE | 3h | matricule_fiscale UNIQUE |
| EN-002 | En tant qu'entreprise, je veux m'inscrire | POST /entreprises/register — création profil + invitation_token | 🔴 CRITIQUE | 3h | statut_validation=EN_ATTENTE |
| EN-003 | En tant que super admin, je veux valider une entreprise | POST /entreprises/{id}/approve — statut→APPROUVEE + valide_par | 🔴 CRITIQUE | 2h | entreprise_ext.statut_validation |
| EN-004 | En tant que super admin, je veux refuser | POST /entreprises/{id}/reject — statut→REFUSEE + motif_refus | 🟠 HAUTE | 1h | motif_refus obligatoire |
| EN-005 | En tant qu'entreprise, je veux m'authentifier Azure AD | POST /entreprises/auth/microsoft — validation tenant Azure AD | 🔴 CRITIQUE | 3h | microsoft_tenant_id, JWT RS256 |
| EN-006 | En tant que système, je veux stocker la session | INSERT entreprise_auth_sessions — access_token_jwt, expires_at | 🔴 CRITIQUE | 2h | is_valid, expires_at |
| EN-007 | En tant que système, je veux invalider les sessions | DELETE /entreprises/auth/logout — is_valid=false | 🟠 HAUTE | 2h | nettoyage sessions |
| EN-008 | En tant qu'entreprise, je veux consulter mes demandes | GET /entreprises/validation-requests — statut des demandes | 🔵 MOYENNE | 2h | entreprise_validation_requests |
| EN-009 | En tant qu'admin, je veux lister les entreprises | GET /entreprises + filtres (statut, ville, secteur) | 🔵 MOYENNE | 2h | entreprise.status boolean |
| EN-010 | En tant de DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + connexion Azure AD MSAL + docker-compose | 🟠 HAUTE | 2h | port 8010 |
| EN-011 | En tant de DevOps, je veux nettoyer les sessions | CRON job DELETE WHERE expires_at < NOW() | 🔵 MOYENNE | 1h | entreprise_auth_sessions |

EPIC 11  —  notification-service — Envoi d'Emails et Notifications

Microservice : notification-service  |  Tables : etudiant.email (lecture), User.email (lecture)  |  Durée totale : 11h  |  Tâches : 7

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO-001 | En tant que diploma-service, je veux notifier l'étudiant | POST /notifications/diploma-issued — email émission diplôme | 🟠 HAUTE | 3h | email_etudiant, template HTML |
| NO-002 | En tant qu'entreprise-service, je veux envoyer l'invitation | POST /notifications/invitation — email invitation_token | 🟠 HAUTE | 2h | email_entreprise + token URL |
| NO-003 | En tant qu'user-service, je veux envoyer le reset | POST /notifications/reset-password — email reset_code | 🟠 HAUTE | 2h | User.email, reset_code |
| NO-004 | En tant qu'entreprise-service, je notifie la validation | POST /notifications/validation-result — APPROUVEE/REFUSEE | 🔵 MOYENNE | 2h | email_entreprise |
| NO-005 | En tant qu'admin, je veux un email de vérification | POST /notifications/verify-email — verification_token | 🔵 MOYENNE | 1h | User.verification_token |
| NO-006 | En tant de DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + SMTP config (SendGrid/Mailgun) + docker-compose | 🟠 HAUTE | 1h | port 8011, async |
| NO-007 | En tant de DevOps, je veux une file async | Queue RabbitMQ/Redis pour envoi asynchrone non bloquant | 🔵 MOYENNE | 2h | découplage pipeline |

EPIC 12  —  analytics-service — Métriques et Agrégations

Microservice : analytics-service  |  Tables : dashboard_metrics_daily  |  Durée totale : 12h  |  Tâches : 7

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN-001 | En tant d'admin, je veux les métriques du jour | GET /analytics/today — lecture dashboard_metrics_daily | 🟠 HAUTE | 2h | metric_date=TODAY() |
| AN-002 | En tant de système, je veux rafraîchir les métriques | POST /analytics/refresh — calcul et UPSERT dashboard_metrics_daily | 🔴 CRITIQUE | 3h | agrégation multi-tables |
| AN-003 | En tant d'admin, je veux les métriques sur période | GET /analytics?from=&to= — plage de dates | 🟠 HAUTE | 2h | metric_date range |
| AN-004 | En tant de système, je veux un refresh automatique | CRON job horaire → POST /analytics/refresh automatique | 🟠 HAUTE | 2h | scheduler APScheduler |
| AN-005 | En tant d'admin, je veux les alertes PENDING | GET /analytics/alerts — nb_diplomes_pending > seuil configurable | 🔵 MOYENNE | 2h | threshold config |
| AN-006 | En tant de DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + cron + docker-compose | 🟠 HAUTE | 1h | port 8012 |
| AN-007 | En tant d'admin, je veux un rapport CSV/Excel | GET /analytics/export?format=csv — export données agrégées | 🟢 BASSE | 2h | response Content-Type |

EPIC 13  —  admin-dashboard-service — Interface Super Admin

Microservice : admin-dashboard-service  |  Tables : dashboard_metrics_daily (lecture), diplome_blockchain_ext (alertes)  |  Durée totale : 15h  |  Tâches : 7

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD-001 | En tant de super admin, je veux le dashboard | GET /dashboard — métriques quotidiennes + alertes en temps réel | 🔴 CRITIQUE | 3h | agrégation analytics + diploma APIs |
| AD-002 | En tant de super admin, je veux les alertes PENDING | GET /dashboard/alerts — diplômes PENDING depuis > N jours | 🔴 CRITIQUE | 2h | blockchain_retry_count |
| AD-003 | En tant de super admin, je veux gérer les institutions | GET/POST/PATCH /dashboard/institutions — vue super admin | 🟠 HAUTE | 3h | appel institution-service API |
| AD-004 | En tant de super admin, je veux valider entreprises | GET /dashboard/entreprises/pending — liste EN_ATTENTE | 🟠 HAUTE | 2h | appel entreprise-service API |
| AD-005 | En tant de super admin, je veux les stats par institution | GET /dashboard/stats/institutions — top institutions + volumes | 🔵 MOYENNE | 2h | appel analytics-service |
| AD-006 | En tant de super admin, je veux rechercher un étudiant | GET /dashboard/students/search?q= — recherche cross-service | 🔵 MOYENNE | 2h | appel student-service API |
| AD-007 | En tant de DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + docker-compose + /health | 🟠 HAUTE | 1h | port 8000 ou 8013 |

EPIC 14  —  retry-worker-service — Retry Worker Blockchain

Microservice : retry-worker-service  |  Tables : diplome_blockchain_ext WHERE statut=PENDING_BLOCKCHAIN  |  Durée totale : 10h  |  Tâches : 6

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RW-001 | En tant de système, je veux détecter les PENDING | SELECT * FROM diplome_blockchain_ext WHERE statut='PENDING_BLOCKCHAIN' | 🔴 CRITIQUE | 2h | blockchain_retry_count |
| RW-002 | En tant de système, je veux soumettre à nouveau | POST /blockchain-service/register (id, hash_sha256, ipfs_cid) | 🔴 CRITIQUE | 3h | retry avec backoff exponentiel |
| RW-003 | En tant de système, je veux mettre à jour succès | UPDATE SET tx_id_fabric, statut='ORIGINAL', blockchain_last_retry | 🔴 CRITIQUE | 2h | appel diploma-service PATCH |
| RW-004 | En tant de système, je veux gérer l'échec persistant | UPDATE SET blockchain_retry_count++, blockchain_last_retry + alerte | 🟠 HAUTE | 2h | seuil max_retries configurable |
| RW-005 | En tant de DevOps, je veux un scheduler | CRON toutes les 15min ou event-driven (RabbitMQ) | 🟠 HAUTE | 2h | APScheduler ou worker |
| RW-006 | En tant de DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + docker-compose — service autonome sans API REST | 🔵 MOYENNE | 1h | worker process uniquement |

EPIC 15  —  document-service — Gestion des Documents Officiels

Microservice : document-service  |  Tables : rapport, rapport_institution, template_departement (lecture)  |  Durée totale : 11h  |  Tâches : 6

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO-001 | En tant d'admin, je veux créer un modèle de document | POST /documents/rapports — création rapport avec langue + annee | 🟠 HAUTE | 3h | rapport + rapport_institution |
| DO-002 | En tant d'admin, je veux lister les documents | GET /documents/rapports?institution_id= — filtrage par institution | 🟠 HAUTE | 2h | rapport_institution jonction |
| DO-003 | En tant d'admin, je veux associer un rapport à institution | POST /documents/rapports/{id}/institutions/{inst_id} | 🔵 MOYENNE | 2h | rapport_institution PK composite |
| DO-004 | En tant d'admin, je veux gérer les templates documents | GET /documents/templates — liste templates Jasper disponibles | 🔵 MOYENNE | 2h | template_departement lecture |
| DO-005 | En tant de DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + docker-compose + /health | 🔵 MOYENNE | 1h | port 8005 |
| DO-006 | En tant d'admin, je veux archiver un rapport | PATCH /documents/rapports/{id} — etat=false (archivage logique) | 🟢 BASSE | 1h | rapport.etat boolean |

EPIC 16  —  api-gateway — Point d'Entrée Unique

Microservice : api-gateway  |  Tables : (aucune table directe — routage pur)  |  Durée totale : 14h  |  Tâches : 7

| ID | User Story | Tâche (≤ 3h) | Priorité | Durée | Tables / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GW-001 | En tant de DevOps, je veux router les requêtes | Config Nginx/Traefik ou FastAPI proxy — routes /api/v1/* | 🔴 CRITIQUE | 3h | 16 services cibles |
| GW-002 | En tant de système, je veux valider les JWT | Middleware auth — validation JWT + extraction claims rôle | 🔴 CRITIQUE | 3h | appel user-service /auth/validate |
| GW-003 | En tant de DevOps, je veux du rate limiting | Config rate limit : 100 req/min par IP + 1000 req/min par token | 🟠 HAUTE | 2h | Nginx limit_req ou Redis |
| GW-004 | En tant de DevOps, je veux des logs centralisés | Logging structuré JSON — request_id, service cible, durée, statut | 🟠 HAUTE | 2h | ELK stack / Loki |
| GW-005 | En tant de système, je veux les headers de sécurité | CORS, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options | 🟠 HAUTE | 2h | sécurité HTTP |
| GW-006 | En tant de DevOps, je veux un health check global | GET /health — statut de tous les microservices en parallèle | 🔵 MOYENNE | 2h | health aggregation |
| GW-007 | En tant de DevOps, je veux conteneuriser | Dockerfile + docker-compose — entrée unique port 443/80 | 🔴 CRITIQUE | 1h | port 8000 |

# Plan Sprint Suggéré — 5 Sprints de 2 Semaines

Ordre recommandé : Infrastructure d'abord (Sprint 1), puis services de données (Sprint 2-3), puis orchestration métier (Sprint 4), puis optimisation (Sprint 5).

| Sprint | Microservices inclus | Livrables clés | Critères d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (2 sem.) | api-gateway + user-service + student-service + admin-dashboard-service (partiel) | Auth JWT fonctionnel, routing API Gateway, CRUD utilisateurs et étudiants, dashboard basique | Login → JWT → call authentifié OK |
| Sprint 2 (2 sem.) | institution-service + entreprise-service + notification-service | Config Fabric par institution, workflow validation entreprise, emails automatiques | Institution → channel_id configuré OK |
| Sprint 3 (2 sem.) | storage-service + blockchain-service + retry-worker-service + intégration pdf-generator-service ⚡ (API existante) | Pipeline IPFS+Fabric, intégration PDF Jasper (service existant), Retry Worker opérationnel | PDF généré → CID IPFS → TX_ID Fabric OK |
| Sprint 4 (2 sem.) | diploma-service + qr-validation-service + verification-service | Émission diplôme end-to-end, QR Code généré, vérification authenticité fonctionnelle | Scan QR → VALIDE/INVALIDE OK |
| Sprint 5 (2 sem.) | document-service + analytics-service + tests d'intégration + documentation | Dashboard métriques, rapports officiels, tests end-to-end, documentation Swagger | Demo complète PFE réussie |